## Hoja1
Tarea | Duración (semanas) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
ACCIONES PREVIAS | 1 | bar: 1 to 4
MOVIMIENTO DE TIERRAS | 2.3 | bar: 3 to 11
RELLENO | 7.7 | bar: 3 to 10
EXCAVACIÓN - CIMENTACIÓN | 5 | bar: 7 to 11
RED SANITARIA | 8 | bar: 9 to 16
SISTEMA ESTRUCTURAL (BASES) | 12 | bar: 12 to 23
LOSAS DE ENTREPISO Y SISTEMA ESTRUCTURAL | 10 | bar: 24 to 33
ESTRUCTURA DE CUBIERTA | 2 | bar: 34 to 35
TUBERIA | 10 | bar: 24 to 33
COMETIDA ELECTRICA | 10 | bar: 24 to 33
ACABADOS ARQUITECTÓNICOS | 4 | bar: 34 to 37
AMOBLADO | 2 | bar: 37 to 38
Costos directos | Valor unitario
Lote barrio las Aguas (13.440 m2) | 2358090

## Hoja2
Costos directos | Valor unitario | Valor total | Observaciones
Lote barrio las Aguas (900 m2) | 2358090 | 2122281000
Costos indirectos | Valor unitario |  | Observaciones
Licencia de construcción | 2423934.576 |  | L = $226.680*categoría*0.938+$453.360*j*0.938; j=3.8/(0.12+800/metros cuadrados)
Impuesto de delineación urbana | 55179306 |  | I = Valor del lote*2.6%
Autorización para conexión servicios EAAB | 1845300 |  | Estandar para Bogotá
Obtención de la conexión telefónica | 200000
2181929540.576
2181929540.576
Actividad | Valor unitario | Metros cuadrados | Valor total
MOVIMIENTO DE TIERRAS (m2) | 63536 | 900 | 57182400
RELLENO | 46303.4856 | 900 | 41673137
EXCAVACIÓN - CIMENTACIÓN | 98000 | 900 | 88200000
RED SANITARIA | 10000 | 4500 | 45000000
LOSAS DE ENTREPISO Y SISTEMA ESTRUCTURAL | 146893.0573 | 4500 | 661018758
ESTRUCTURA DE CUBIERTA | 52753.7522 | 900 | 47478377
TUBERIA | 8000 | 4500 | 36000000
COMETIDA ELECTRICA | 60000 | 4500 | 270000000
ACABADOS ARQUITECTÓNICOS | 74294.2836 | 4500 | 334324276
AMOBLADO | 100000 | 4500 | 450000000
|  | TOTAL | 2030876948