## Informacion
INFORMACIÓN |  |  | La construcción del proyecto tendrá una duración de 10 meses. Adicionalmente, se dejan 2 meses de plazo para imprevistos y promoción del proyecto. Se espera que el proyecto sea rentable por lo menos con 4 años de implementación.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
|  | Meses |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
# Actividad | Tarea | Duración (semanas) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | ACCIONES PREVIAS | 4 | bar: 1 1 to 1 4
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 8 | bar: 2 5 to 3 12
3 | RELLENO | 4 | bar: 2 5 to 2 8
4 | EXCAVACIÓN - CIMENTACIÓN | 8 | bar: 2 5 to 3 12
5 | RED SANITARIA | 8 | bar: 3 9 to 4 16
6 | SISTEMA ESTRUCTURAL (BASES) | 12 | bar: 4 13 to 6 24
7 | LOSAS DE ENTREPISO Y SISTEMA ESTRUCTURAL | 10 | bar: 7 25 to 9 34
8 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA | 2 | bar: 9 35 to 9 36
9 | TUBERIA | 10 | bar: 7 25 to 9 34
10 | RED ELECTRICA | 10 | bar: 7 25 to 9 34
11 | ACABADOS ARQUITECTÓNICOS | 8 | bar: 8 29 to 9 36
12 | AMOBLADO | 4 | bar: 10 37 to 10 40
# Actividad | COSTOS DIRECTOS (con mano de obra incuida) |  |  | 1 2: ACTIVOS; 5 20: CONDICIONES DEL BANCO - Financiación de hasta el 70% del proyecto (costos directos e indirectos). - Plazo: El plazo máximo será el tiempo programado para la construcción de la obra, más un tiempo para ventas. (Tiempo de ventas = 1 año) - Desembolsos según actividades del proyecto. (Los desembolsos se marcan en el cronograma de actividades con comentarios) - Periodicidad interéses: mes vencido o trimestre vencido. - Tasa de interés - depende de la negociación con el banco. (Se espera negociar una tasa del 10% efectivo anual). - Modalidad de pago: Cuota fija
2 y 3 | Excavación y Relleno | 27000000 |  | 1 2: ACTIVOS FIJOS
4 | Cimentación | 487000000 |  | 1 2: LOTE 900m2 (Periodo 0); 3 10: 2122281000
5 y 9 | Red Hidrosanitaria | 280000000 |  | 1 2: MOBILIARIO (Actividad 12); 3 10: 500000000
6 | Bases | 280000000 |  | 1 2: TOTAL ACTIVOS FIJOS; 3 10: 2622281000
7 | Mamposteria | 400000000 |  | 1 2: TOTAL ACTIVOS; 3 10: 2622281000
7 | Pañetes | 200000000
7 y 8 | Estructura | 400000000
8 | Carpinteria Metalica | 30000000 |  | 1 2: INVERSION
10 | Red Electrica | 250000000
11 | Exteriores | 10000000 |  | 1 2: Costos directos; 3 10: 2849700000
11 | Carpinteria Madera | 180000000 |  | 1 2: Costos indirectos; 3 10: 130000000; 5 20: DEPRECIACIONES - Los activos fijos se depreciaran con el método de linea recta. - La construcción se depreciará a 20 años y el mobiliario a 10 años. - Se estima que el edificio estará avaluado después de su contrucción en 3.000 millones de pesos.
11 | Acabados y revestimiento | 80000000 |  | 1 2: Activos fijos; 3 10: 2622281000
11 | Pintura | 70000000 |  | 1 2: INVERSIÓN TOTAL; 3 10: 5601981000
1 | Dotacion | 20000000
1 | Imprevistos(5%) | 135700000
| TOTAL DIRECTOS | 2849700000
# Actividad | COSTOS INDIRECTOS (icluidas todas las licencias de construccion, la programacion, el estudio de suelos, la asesoria de la curaduria, el diseño arquitectonico, entre otros |  |  | 1 2: SUPUESTOS - Como gastos de administración se tienen costos de mantenimiento que son el 2% de las ventas. - Como gastos de ventas se considerarán los salarios de dos personas encargadas de recaudar el dinero de las mensualidades. ($2.000.000 x persona)
1 | Planos Proyecto Estudio | 80000000 |  | 1 2: PRONÓSTICOS
1 | Servicios y seguros | 50000000 |  | 1 2: Se estima que de los 12.463 estudiantes de pregrado el 35% provienen de otras ciudades y son clientes potenciales de la residencia estudiantil (4360 estudiantes). Por ende, se espera contar con al menos 200 estudiantes fijos que usen los servicios de la residencia. Sin embargo, el valor de la mensualidad se incrementará un 5% anualmente, para cubrir la inflación y gastos de mantenimiento a la construcción. El valor de la mensualidad en el primer año será de $1.200.000.
| TOTAL INDIRECTOS | 130000000
| TOTAL OBRA | 2979700000
Note on F8: Desembolsos: Actividad 1
Note on J8: Desembolso: Actividades 2,3 y 4
Note on N8: Desembolsos: Actividad 5 y 9
Note on R8: Desembolso: Actividad 6
Note on AD8: Desembolso: Actividades 7 ,8 y 10
Note on AH8: Desembolso: Actividad 11.
Note on AP8: Desembolso: Actividad 12

## FLC
|  |  | AÑO 1 | [11 empty] | AÑO 2 | [11 empty] | AÑO 3 | [11 empty] | AÑO 4 | [11 empty] | AÑO 5
VENTAS |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
| Precio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1323000 | 1323000 | 1323000 | 1323000 | 1323000 | 1323000 | 1323000 | 1323000 | 1323000 | 1323000 | 1323000 | 1323000 | 1389150 | 1389150 | 1389150 | 1389150 | 1389150 | 1389150 | 1389150 | 1389150 | 1389150 | 1389150 | 1389150 | 1389150
| Cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| Cafeteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000
| Total Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000
ACTIVOS FIJOS
Terreno
| Activo Bruto | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000
| (-) Dep. Acumulada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activo Neto | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000 | 2122281000
Construcción
| Activo Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000
| (-) Dep. Acumulada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500000 | 25000000 | 37500000 | 50000000 | 62500000 | 75000000 | 87500000 | 100000000 | 112500000 | 125000000 | 137500000 | 150000000 | 162500000 | 175000000 | 187500000 | 200000000 | 212500000 | 225000000 | 237500000 | 250000000 | 262500000 | 275000000 | 287500000 | 300000000 | 312500000 | 325000000 | 337500000 | 350000000 | 362500000 | 375000000 | 387500000 | 400000000 | 412500000 | 425000000 | 437500000 | 450000000 | 462500000 | 475000000 | 487500000 | 500000000 | 512500000 | 525000000 | 537500000 | 550000000 | 562500000 | 575000000 | 587500000
| Activo Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000000 | 2987500000 | 2975000000 | 2962500000 | 2950000000 | 2937500000 | 2925000000 | 2912500000 | 2900000000 | 2887500000 | 2875000000 | 2862500000 | 2850000000 | 2837500000 | 2825000000 | 2812500000 | 2800000000 | 2787500000 | 2775000000 | 2762500000 | 2750000000 | 2737500000 | 2725000000 | 2712500000 | 2700000000 | 2687500000 | 2675000000 | 2662500000 | 2650000000 | 2637500000 | 2625000000 | 2612500000 | 2600000000 | 2587500000 | 2575000000 | 2562500000 | 2550000000 | 2537500000 | 2525000000 | 2512500000 | 2500000000 | 2487500000 | 2475000000 | 2462500000 | 2450000000 | 2437500000 | 2425000000 | 2412500000
Mobiliario
| Activo Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000
| (-) Dep. Acumulada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4166666.6667 | 8333333.3333 | 12500000 | 16666666.6667 | 20833333.3333 | 25000000 | 29166666.6667 | 33333333.3333 | 37500000 | 41666666.6667 | 45833333.3333 | 50000000 | 54166666.6667 | 58333333.3333 | 62500000 | 66666666.6667 | 70833333.3333 | 75000000 | 79166666.6667 | 83333333.3333 | 87500000 | 91666666.6667 | 95833333.3333 | 100000000 | 104166666.6667 | 108333333.3333 | 112500000 | 116666666.6667 | 120833333.3333 | 125000000 | 129166666.6667 | 133333333.3333 | 137500000 | 141666666.6667 | 145833333.3333 | 150000000 | 154166666.6667 | 158333333.3333 | 162500000 | 166666666.6667 | 170833333.3333 | 175000000 | 179166666.6667 | 183333333.3333 | 187500000 | 191666666.6667 | 195833333.3333 | 200000000 | 204166666.6667 | 208333333.3333
| Activo Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 495833333.3333 | 491666666.6667 | 487500000 | 483333333.3333 | 479166666.6667 | 475000000 | 470833333.3333 | 466666666.6667 | 462500000 | 458333333.3333 | 454166666.6667 | 450000000 | 445833333.3333 | 441666666.6667 | 437500000 | 433333333.3333 | 429166666.6667 | 425000000 | 420833333.3333 | 416666666.6667 | 412500000 | 408333333.3333 | 404166666.6667 | 400000000 | 395833333.3333 | 391666666.6667 | 387500000 | 383333333.3333 | 379166666.6667 | 375000000 | 370833333.3333 | 366666666.6667 | 362500000 | 358333333.3333 | 354166666.6667 | 350000000 | 345833333.3333 | 341666666.6667 | 337500000 | 333333333.3333 | 329166666.6667 | 325000000 | 320833333.3333 | 316666666.6667 | 312500000 | 308333333.3333 | 304166666.6667 | 300000000 | 295833333.3333 | 291666666.6667
GASTO DE DEPRECIACIÓN
| Terreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000
| Mobiliario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667
P&G
| (+) Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000
| (-) Costo de ventas | 0 | 285700000 | 514000000 | 280000000 | 280000000 | 0 | 0 | 1280000000 | 340000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilidad bruta | 0 | -285700000 | -514000000 | -280000000 | -280000000 | 0 | 0 | -1280000000 | -340000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 248000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 272600000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000 | 285830000
| % Margen bruto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| (-) Gastos de administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960000 | 4960000 | 4960000 | 4960000 | 4960000 | 4960000 | 4960000 | 4960000 | 4960000 | 4960000 | 4960000 | 4960000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5452000 | 5452000 | 5452000 | 5452000 | 5452000 | 5452000 | 5452000 | 5452000 | 5452000 | 5452000 | 5452000 | 5452000 | 5716600 | 5716600 | 5716600 | 5716600 | 5716600 | 5716600 | 5716600 | 5716600 | 5716600 | 5716600 | 5716600 | 5716600
| (-) Gastos de ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000
| (-) Depreciaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667
| Utilidad operacional | 0 | -285700000 | -514000000 | -280000000 | -280000000 | 0 | 0 | -1280000000 | -340000000 | 0 | 0 | -4166666.6667 | -4166666.6667 | 234873333.3333 | 222373333.3333 | 222373333.3333 | 222373333.3333 | 222373333.3333 | 222373333.3333 | 222373333.3333 | 222373333.3333 | 222373333.3333 | 222373333.3333 | 222373333.3333 | 222373333.3333 | 234133333.3333 | 234133333.3333 | 234133333.3333 | 234133333.3333 | 234133333.3333 | 234133333.3333 | 234133333.3333 | 234133333.3333 | 234133333.3333 | 234133333.3333 | 234133333.3333 | 234133333.3333 | 246481333.3333 | 246481333.3333 | 246481333.3333 | 246481333.3333 | 246481333.3333 | 246481333.3333 | 246481333.3333 | 246481333.3333 | 246481333.3333 | 246481333.3333 | 246481333.3333 | 246481333.3333 | 259446733.3333 | 259446733.3333 | 259446733.3333 | 259446733.3333 | 259446733.3333 | 259446733.3333 | 259446733.3333 | 259446733.3333 | 259446733.3333 | 259446733.3333 | 259446733.3333 | 259446733.3333
| %Margen operacional | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.71% | 89.67% | 89.67% | 89.67% | 89.67% | 89.67% | 89.67% | 89.67% | 89.67% | 89.67% | 89.67% | 89.67% | 90.05% | 90.05% | 90.05% | 90.05% | 90.05% | 90.05% | 90.05% | 90.05% | 90.05% | 90.05% | 90.05% | 90.05% | 90.42% | 90.42% | 90.42% | 90.42% | 90.42% | 90.42% | 90.42% | 90.42% | 90.42% | 90.42% | 90.42% | 90.42% | 90.77% | 90.77% | 90.77% | 90.77% | 90.77% | 90.77% | 90.77% | 90.77% | 90.77% | 90.77% | 90.77% | 90.77%
ROTACIONES
| CXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPITAL DE TRABAJO
| WK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCL
| (+) Utilidad operacional | 0 | -285700000 | -514000000 | -280000000 | -280000000 | 0 | 0 | -1280000000 | -340000000 | 0 | 0 | -4166666.6667 | -4166666.6667 | 234873333.3333 | 222373333.3333 | 222373333.3333 | 222373333.3333 | 222373333.3333 | 222373333.3333 | 222373333.3333 | 222373333.3333 | 222373333.3333 | 222373333.3333 | 222373333.3333 | 222373333.3333 | 234133333.3333 | 234133333.3333 | 234133333.3333 | 234133333.3333 | 234133333.3333 | 234133333.3333 | 234133333.3333 | 234133333.3333 | 234133333.3333 | 234133333.3333 | 234133333.3333 | 234133333.3333 | 246481333.3333 | 246481333.3333 | 246481333.3333 | 246481333.3333 | 246481333.3333 | 246481333.3333 | 246481333.3333 | 246481333.3333 | 246481333.3333 | 246481333.3333 | 246481333.3333 | 246481333.3333 | 259446733.3333 | 259446733.3333 | 259446733.3333 | 259446733.3333 | 259446733.3333 | 259446733.3333 | 259446733.3333 | 259446733.3333 | 259446733.3333 | 259446733.3333 | 259446733.3333 | 259446733.3333
| (+) Depreciaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667
| EBITDA | 0 | -285700000 | -514000000 | -280000000 | -280000000 | 0 | 0 | -1280000000 | -340000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239040000 | 239040000 | 239040000 | 239040000 | 239040000 | 239040000 | 239040000 | 239040000 | 239040000 | 239040000 | 239040000 | 239040000 | 250800000 | 250800000 | 250800000 | 250800000 | 250800000 | 250800000 | 250800000 | 250800000 | 250800000 | 250800000 | 250800000 | 250800000 | 263148000 | 263148000 | 263148000 | 263148000 | 263148000 | 263148000 | 263148000 | 263148000 | 263148000 | 263148000 | 263148000 | 263148000 | 276113400 | 276113400 | 276113400 | 276113400 | 276113400 | 276113400 | 276113400 | 276113400 | 276113400 | 276113400 | 276113400 | 276113400
| (-) WK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (-) CAPEX | 2122281000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (-) Impuestos Operacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77508200 | 73383200 | 73383200 | 73383200 | 73383200 | 73383200 | 73383200 | 73383200 | 73383200 | 73383200 | 73383200 | 73383200 | 77264000 | 77264000 | 77264000 | 77264000 | 77264000 | 77264000 | 77264000 | 77264000 | 77264000 | 77264000 | 77264000 | 77264000 | 81338840 | 81338840 | 81338840 | 81338840 | 81338840 | 81338840 | 81338840 | 81338840 | 81338840 | 81338840 | 81338840 | 81338840 | 85617422 | 85617422 | 85617422 | 85617422 | 85617422 | 85617422 | 85617422 | 85617422 | 85617422 | 85617422 | 85617422 | 85617422
| FLUJO DE CAJA LIBRE | -2122281000 | -285700000 | -514000000 | -280000000 | -280000000 | 0 | 0 | -1280000000 | -340000000 | 0 | -500000000 | 0 | 0 | 161531800 | 165656800 | 165656800 | 165656800 | 165656800 | 165656800 | 165656800 | 165656800 | 165656800 | 165656800 | 165656800 | 165656800 | 173536000 | 173536000 | 173536000 | 173536000 | 173536000 | 173536000 | 173536000 | 173536000 | 173536000 | 173536000 | 173536000 | 173536000 | 181809160 | 181809160 | 181809160 | 181809160 | 181809160 | 181809160 | 181809160 | 181809160 | 181809160 | 181809160 | 181809160 | 181809160 | 190495978 | 190495978 | 190495978 | 190495978 | 190495978 | 190495978 | 190495978 | 190495978 | 190495978 | 190495978 | 190495978 | 190495978
| TIR | 0: 1.304%

## FCD
Información: Interés 10%EA --> 0.797% EM |  |  | Se financia el 60% de la inversión
Interés | 0.797%
Cuota fija | 154426282.2398
FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA
PERIODO | DESEMBOLSO | SALDO INICIAL | CUOTA FIJA | CAPITAL | INTERESES | COMISIONES | AHORRO T. | FCD
0 | 3361188600 | 3361188600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3361188600
1 | 0 | 3233550990.9022 | 154426282.2398 | 127637609.0978 | 26788673.142 | 0 | 0 | -308852564.4795
2 | 0 | 3104896110.06 | 154426282.2398 | 128654880.8423 | 25771401.3975 | 0 | 0 | -308852564.4795
3 | 0 | 2975215849.8174 | 154426282.2398 | 129680260.2426 | 24746021.9972 | 0 | 0 | -308852564.4795
4 | 0 | 2844502037.9007 | 154426282.2398 | 130713811.9167 | 23712470.323 | 0 | 0 | -308852564.4795
5 | 0 | 2712746436.903 | 154426282.2398 | 131755600.9977 | 22670681.2421 | 0 | 0 | -308852564.4795
6 | 0 | 2579940743.7654 | 154426282.2398 | 132805693.1376 | 21620589.1021 | 0 | 0 | -308852564.4795
7 | 0 | 2446076589.2534 | 154426282.2398 | 133864154.5119 | 20562127.7278 | 0 | 0 | -308852564.4795
8 | 0 | 2311145537.43 | 154426282.2398 | 134931051.8234 | 19495230.4163 | 0 | 0 | -308852564.4795
9 | 0 | 2175139085.1236 | 154426282.2398 | 136006452.3064 | 18419829.9333 | 0 | 0 | -308852564.4795
10 | 0 | 2038048661.3923 | 154426282.2398 | 137090423.7313 | 17335858.5084 | 0 | 0 | -308852564.4795
11 | 0 | 1899865626.9838 | 154426282.2398 | 138183034.4085 | 16243247.8313 | 0 | 0 | -308852564.4795
12 | 0 | 1760581273.7911 | 154426282.2398 | 139284353.1927 | 15141929.0471 | 0 | 83327660.0205 | -225524904.459
13 | 0 | 1620186824.3035 | 154426282.2398 | 140394449.4876 | 14031832.7521 | 0 | 0 | -308852564.4795
14 | 0 | 1478673431.0534 | 154426282.2398 | 141513393.2501 | 12912888.9897 | 0 | 0 | -308852564.4795
15 | 0 | 1336032176.0592 | 154426282.2398 | 142641254.9943 | 11785027.2455 | 0 | 0 | -308852564.4795
16 | 0 | 1192254070.2626 | 154426282.2398 | 143778105.7966 | 10648176.4432 | 0 | 0 | -308852564.4795
17 | 0 | 1047330052.9628 | 154426282.2398 | 144924017.2998 | 9502264.94 | 0 | 0 | -308852564.4795
18 | 0 | 901250991.2452 | 154426282.2398 | 146079061.7176 | 8347220.5221 | 0 | 0 | -308852564.4795
19 | 0 | 754007679.4057 | 154426282.2398 | 147243311.8395 | 7182970.4002 | 0 | 0 | -308852564.4795
20 | 0 | 605590838.3708 | 154426282.2398 | 148416841.0349 | 6009441.2049 | 0 | 0 | -308852564.4795
21 | 0 | 455991115.1128 | 154426282.2398 | 149599723.2579 | 4826558.9818 | 0 | 0 | -308852564.4795
22 | 0 | 305199082.0605 | 154426282.2398 | 150792033.0523 | 3634249.1874 | 0 | 0 | -308852564.4795
23 | 0 | 153205236.5048 | 154426282.2398 | 151993845.5557 | 2432436.684 | 0 | 0 | -308852564.4795
24 | 0 | -1.2487e-05 | 154426282.2398 | 153205236.5048 | 1221045.7349 | 0 | 30536257.3184 | -278316307.1612

## FCE
FLUJO DE CAJA DEL EQUITY
[5 empty] | EA | EM
MES | FCL | FCD | FCE | Kequity | 18.21% | 1.404%
0 | -2122281000 | 3361188600 | 1238907600 | VPN | -2923438634.4239
1 | -285700000 | -308852564.4795 | -594552564.4795
2 | -514000000 | -308852564.4795 | -822852564.4795
3 | -280000000 | -308852564.4795 | -588852564.4795
4 | -280000000 | -308852564.4795 | -588852564.4795
5 | 0 | -308852564.4795 | -308852564.4795
6 | 0 | -308852564.4795 | -308852564.4795
7 | -1280000000 | -308852564.4795 | -1588852564.4795
8 | -340000000 | -308852564.4795 | -648852564.4795
9 | 0 | -308852564.4795 | -308852564.4795
10 | -500000000 | -308852564.4795 | -808852564.4795
11 | 0 | -308852564.4795 | -308852564.4795
12 | 0 | -225524904.459 | -225524904.459
13 | 161531800 | -308852564.4795 | -147320764.4795
14 | 165656800 | -308852564.4795 | -143195764.4795
15 | 165656800 | -308852564.4795 | -143195764.4795
16 | 165656800 | -308852564.4795 | -143195764.4795
17 | 165656800 | -308852564.4795 | -143195764.4795
18 | 165656800 | -308852564.4795 | -143195764.4795
19 | 165656800 | -308852564.4795 | -143195764.4795
20 | 165656800 | -308852564.4795 | -143195764.4795
21 | 165656800 | -308852564.4795 | -143195764.4795
22 | 165656800 | -308852564.4795 | -143195764.4795
23 | 165656800 | -308852564.4795 | -143195764.4795
24 | 165656800 | -278316307.1612 | -112659507.1612
25 | 173536000 | 0 | 173536000
26 | 173536000 | 0 | 173536000
27 | 173536000 | 0 | 173536000
28 | 173536000 | 0 | 173536000
29 | 173536000 | 0 | 173536000
30 | 173536000 | 0 | 173536000
31 | 173536000 | 0 | 173536000
32 | 173536000 | 0 | 173536000
33 | 173536000 | 0 | 173536000
34 | 173536000 | 0 | 173536000
35 | 173536000 | 0 | 173536000
36 | 173536000 | 0 | 173536000
37 | 181809160 | 0 | 181809160
38 | 181809160 | 0 | 181809160
39 | 181809160 | 0 | 181809160
40 | 181809160 | 0 | 181809160
41 | 181809160 | 0 | 181809160
42 | 181809160 | 0 | 181809160
43 | 181809160 | 0 | 181809160
44 | 181809160 | 0 | 181809160
45 | 181809160 | 0 | 181809160
46 | 181809160 | 0 | 181809160
47 | 181809160 | 0 | 181809160
48 | 181809160 | 0 | 181809160
49 | 190495978 | 0 | 190495978
50 | 190495978 | 0 | 190495978
51 | 190495978 | 0 | 190495978
52 | 190495978 | 0 | 190495978
53 | 190495978 | 0 | 190495978
54 | 190495978 | 0 | 190495978
55 | 190495978 | 0 | 190495978
56 | 190495978 | 0 | 190495978
57 | 190495978 | 0 | 190495978
58 | 190495978 | 0 | 190495978
59 | 190495978 | 0 | 190495978
60 | 190495978 | 0 | 190495978

## WACC
WACC
| Kd(1-T) | MONTO | Kd(1-T)*MONTO
Banco | 6.7% | 3361188600 | 225199636.2
Acciones | 12.2% | 2240792400 | 273392358.3468
TOTAL |  | 5601981000 | 498591994.5468
WACC (C.O) [EA] |  | 8.9%

## Conclusiones
INDICADORES DE BONDAD FINANCIERA FCL |  |  | INDICADORES DE BONDAD FINANCIERA FCE
| EA | EM |  | EA | EM
WACC (C.O.) | 8.9% | 0.7131% | Kequity | 18.21% | 1.404%
TIR | 1.304% |  | VPN | -2923438634.4239
VPN (0.71%) | 1111329005.2956
VAE | 50544990.9368
CONCLUSIONES A PARTIR DE FCL
- TIR > C.O - El negocio es rentable
- VPN > 0 - El negocio es rentable; gerera valor
- VAE > 0 - El negocio es rentable; en promedio genera $50.544.991 de ingresos mensualmente
CONCLUSIONES A PARTIR DE FCE
- VPN < 0 - El negocio NO es rentable para los accionistas del proyecto

## Gráficas
MES | FCL | FCD | FCE
0 | -2122281000 | 3361188600 | 1238907600
1 | -285700000 | -308852564.4795 | -594552564.4795
2 | -514000000 | -308852564.4795 | -822852564.4795
3 | -280000000 | -308852564.4795 | -588852564.4795
4 | -280000000 | -308852564.4795 | -588852564.4795
5 | 0 | -308852564.4795 | -308852564.4795
6 | 0 | -308852564.4795 | -308852564.4795
7 | -1280000000 | -308852564.4795 | -1588852564.4795
8 | -340000000 | -308852564.4795 | -648852564.4795
9 | 0 | -308852564.4795 | -308852564.4795
10 | -500000000 | -308852564.4795 | -808852564.4795
11 | 0 | -308852564.4795 | -308852564.4795
12 | 0 | -225524904.459 | -225524904.459
13 | 161531800 | -308852564.4795 | -147320764.4795
14 | 165656800 | -308852564.4795 | -143195764.4795
15 | 165656800 | -308852564.4795 | -143195764.4795
16 | 165656800 | -308852564.4795 | -143195764.4795
17 | 165656800 | -308852564.4795 | -143195764.4795
18 | 165656800 | -308852564.4795 | -143195764.4795
19 | 165656800 | -308852564.4795 | -143195764.4795
20 | 165656800 | -308852564.4795 | -143195764.4795
21 | 165656800 | -308852564.4795 | -143195764.4795
22 | 165656800 | -308852564.4795 | -143195764.4795
23 | 165656800 | -308852564.4795 | -143195764.4795
24 | 165656800 | -278316307.1612 | -112659507.1612
25 | 173536000 | 0 | 173536000
26 | 173536000 | 0 | 173536000
27 | 173536000 | 0 | 173536000
28 | 173536000 | 0 | 173536000
29 | 173536000 | 0 | 173536000
30 | 173536000 | 0 | 173536000
31 | 173536000 | 0 | 173536000
32 | 173536000 | 0 | 173536000
33 | 173536000 | 0 | 173536000
34 | 173536000 | 0 | 173536000
35 | 173536000 | 0 | 173536000
36 | 173536000 | 0 | 173536000
37 | 181809160 | 0 | 181809160
38 | 181809160 | 0 | 181809160
39 | 181809160 | 0 | 181809160
40 | 181809160 | 0 | 181809160
41 | 181809160 | 0 | 181809160
42 | 181809160 | 0 | 181809160
43 | 181809160 | 0 | 181809160
44 | 181809160 | 0 | 181809160
45 | 181809160 | 0 | 181809160
46 | 181809160 | 0 | 181809160
47 | 181809160 | 0 | 181809160
48 | 181809160 | 0 | 181809160
49 | 190495978 | 0 | 190495978
50 | 190495978 | 0 | 190495978
51 | 190495978 | 0 | 190495978
52 | 190495978 | 0 | 190495978
53 | 190495978 | 0 | 190495978
54 | 190495978 | 0 | 190495978
55 | 190495978 | 0 | 190495978
56 | 190495978 | 0 | 190495978
57 | 190495978 | 0 | 190495978
58 | 190495978 | 0 | 190495978
59 | 190495978 | 0 | 190495978
60 | 190495978 | 0 | 190495978